## Sprint 1
Date | Expected Time Remaining | Actual Time Remaining | User Stories | Interviews | Acceptance | Competitors Research | User Stories | DB Design | DB Mockup | Git | Bike | Weather API | DB Insertion | DB Implementation
2026-02-02 | 25.2 | 25.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1
2026-02-03 | 23.4 | 24.2 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1
2026-02-04 | 21.6 | 18.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1
2026-02-05 | 19.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1
2026-02-06 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1
2026-02-07 | 16.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1
2026-02-08 | 14.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1
2026-02-09 | 12.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1
2026-02-10 | 10.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1
2026-02-11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1
2026-02-12 | 7.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1
2026-02-13 | 5.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
2026-02-14 | 3.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
2026-02-15 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 2
Date | Expected Time Remaining | Actual Time Remaining | Flask API | Retrieve DB | Acceptance | EC2 | User Stories Jira | Jira Fix | DB Insertion | User Login DB | User Login API | Reservation Schema | Route Planning
2026-02-16 | 24 | 24 | 4 | 0.5 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2.5 | 1.5 | 5
2026-02-17 | 22.29 | 24 | 4 | 0.5 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2.5 | 1.5 | 5
2026-02-18 | 20.58 | 19 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1.5 | 5
2026-02-19 | 18.87 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1.5 | 5
2026-02-20 | 17.16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1.5 | 3
2026-02-21 | 15.45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1.5 | 2
2026-02-22 | 13.74 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2
2026-02-23 | 12.03 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2
2026-02-24 | 10.32 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2
2026-02-25 | 8.61 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
2026-02-26 | 6.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
2026-02-27 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-28 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-01 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-02 | -7.5495e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 3
Date | Expected Time Remaining | Actual Time Remaining | Station Availability | Frontend | Backend Update | EC2 Update | RDS | Demo | Figma Update | Retrospective | User Login API | Bike Reservation
Mar 1 | 38 | 38 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3
Mar 2 | 35.29 | 35 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3
Mar 3 | 32.58 | 32 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3
Mar 4 | 29.87 | 29 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3
Mar 5 | 27.16 | 28 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3
Mar 6 | 24.45 | 26 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3
Mar 7 | 22.74 | 26 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3
Mar 8 | 20.03 | 26 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3
Mar 9 | 17.32 | 26 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3
Mar 10 | 17.32 | 26 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3
Mar 11 | 17.32 | 26 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3
Mar 12 | 17.32 | 26 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3
Mar 13 | 17.32 | 26 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3
Mar 14 | 17.32 | 26 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3
Mar 15 | 17.32 | 26 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3
Mar 16 | 17.32 | 26 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3
Mar 17 | 17.32 | 26 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3
Mar 18 | 17.32 | 26 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3
Mar 19 | 17.32 | 26 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3
Mar 20 | 17.32 | 26 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3
Mar 21 | 17.32 | 26 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3
Mar 22 | 17.32 | 26 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3
Mar 23 | 14.61 | 22 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3
Mar 24 | 11.9 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3
Mar 25 | 9.19 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2
Mar 26 | 6.48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
Mar 27 | 3.77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Mar 28 | 3.77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Mar 29 | 3.77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Mar 30 | 1.06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Mar 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 4
Date | Expected Time Remaining | Actual Time Remaining | Feature update | Model training | Route Planning with machine learning | Frontend update | Backend update | EC2 update | Report Preparation | Test | Retrospective
2026-04-01 | 32 | 32 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1
2026-04-02 | 29.7 | 28 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1
2026-04-03 | 27.4 | 27 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1
2026-04-04 | 25.1 | 23 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1
2026-04-05 | 22.8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1
2026-04-06 | 20.5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1
2026-04-07 | 18.2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1
2026-04-08 | 15.9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1
2026-04-09 | 13.6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1
2026-04-10 | 11.3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1
2026-04-11 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1
2026-04-12 | 6.7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1
2026-04-13 | 4.4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1
2026-04-14 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0